年产260吨母乳低聚糖建设项目

连消系统

技术规范

招标人：深圳市必尚供应链有限公司

2024年4月

目录

1. 总则	5

2. 工程概况	6

2.1 基本情况	6

2.2项目总体说明	6

2.3工艺介绍	6

2.4 系统组成	6

3. 招标界面	6

3.1 供货范围	6

3.2 供货范围界限划分	6

4.连消系统技术参数详细要求	11

4.1主要技术要求	11

4.2主要设备清单要求	11

4.3公用系统配置	14

4.4管道系统	14

4.5主要仪表、控制柜及参考品牌	16

4.6设备验收标准	17

5、 设备设计、制造、安装的依据与标准	17

6.连消系统技术方案	19

6.1连消系统简介	19

6.2系统参数	19

6.3主要部件描述	20

6.4电气控制系统	20

6.5厂家优势	20

6.6业绩表	20

6.7疑问澄清或资料补充	20

7.供货范围及性能保证	20

7.1供货清单	20

7.1.1主要设备详细供货清单	20

7.1.2自控阀门供货清单	21

7.1.3自控仪表供货清单	21

7.1.4电控柜供货清单	21

7.1.5一年期备品备件供货清单	21

7.1.6调试用品供货清单	21

7.1.7专用工具清单	21

7.2用电设备负荷清单	21

7.3性能保证	21

7.4供货进度	21

8.技术文件的提交	22

8.1一般要求	22

8.2投标人应提交的文件	22

9.监造及工厂检验	23

9.1设备监造	23

9.2工厂检验	24

9.3 4Q认证	24

10.包装、运输和储存要求	25

11.施工方案	25

12.质量保证措施	26

13.质保	26

13.1质保期	26

13.2质保范围	26

13.3资料	26

14.技术服务	26

14.1现场技术服务	26

14.2培训	27

14.3设计联络	27

15.与用户需求差异表	28

附表1：业绩清单	29

附表2：主要设备详细供货清单	30

附表3：罐体参数/压力容器报检报批/合格证/质量证明书：	31

参数请尽量填写完整。（☆为必填项目）	31

附表4：自控阀门供货清单	32

附表5：自控仪表供货清单	33

附表6：电控柜供货清单	34

附表7：一年期备品备件清单	36

附表8：调试用品供货清单	37

附表9：专用工具清单	38

附表10：用电设备负荷清单	39

- 总则

  - 本技术规范书适用于【年产260吨母乳低聚糖建设项目】连消系统和加热系统的招标，包括但不限于系统内所有工艺设备、管道、电气、仪控等系统的设计、制造、试验、运输费及运输保险、交货至招标人现场（含卸货）、安装、调试、试运行及性能检验、性能验收、操作人员培训以及质量保证期内的售后服务等。同时也包括所有必要的材料、备品备件、消耗品和专用工具以及设计、技术资料和技术服务等。

  - 本技术规范书所提及的要求都是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，但投标人应保证提供符合本技术规范书和所列标准要求的功能齐全的优质产品及其相应服务，必须满足国家食品级相关的安全、环保、卫生等强制性标准要求。

  - 如投标人未对本招标文件提出偏差及合理说明，招标人将认为投标人将按要求提供符合本招标文件和标准要求的设备系统和服务。

  - 投标人应执行本技术规范书所列标准。有不一致时，按较高标准执行。投标人在工艺设计、设备设计和制造中所涉及的各项规程，规范和标准必须遵循最新版本的标准。

  - 设备和系统采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备和系统报价中，投标人应保证招标人不承担有关设备和系统专利的一切责任。

  - 投标人应提供高质量的设备和系统。这些设备和系统应是成熟可靠、技术先进的产品，且制造厂已有相同或类似能力和效率的合同设备和系统制造、运行的成功经验。

  - 在合同签定后，招标人有权因用地及规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体项目由招标人及投标人双方共同商定。

  - 本技术规范书为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

  - 投标人在设计和制造过程中的任何疑问和修改，应先征得招标人同意后，再与第三方协商解决。

  - 投标人在实施设备材料采购时，应向招标人提交相关技术文件供审查，如技术协议等。投标人在技术开标前、技术评审前、技术协议谈判签订前，均要向招标人提出书面通知，招标人有权参加技术评审及谈判。

  - 投标人中标后，如有合同分包必须征得招标人同意后才能进行分包。

- 工程概况

  - 基本情况

项目名称：年产260吨母乳低聚糖改建项目。

建设地点：珠海市金湾区平沙镇珠海大道8232号。

- 2.2项目总体说明

本项目主要是通过微生物发酵的方法生产乳糖-N-四糖（以下简写为LNT）和乳糖-N-新四糖（以下简写为LNnT）两个产品，工艺包括发酵、提取、纯化、干燥包装。年产能为生产LNT和LNnT产品各130吨，两个产品合计260吨。

- 2.3工艺介绍

8m³/h连消系统：培养基和补料通过配料罐溶解，分别进入连消系统进行单独灭菌，补料为甘油和葡萄糖混合物，两种物料过滤后泵入连消储料罐，通过连消系统进行灭菌，灭菌温度：130-140℃；灭菌维持时间2分钟内，物料降温后分别进入各物料罐。系统自带清洗、灭菌功能。

1.5m³/h加热系统：清液储罐中的物料，通过泵输送到系统中，使用蒸汽进行升温加热，温度升到85-90℃；维持时间25分钟，换热器使用板式换热器间接加热，加热后经过来料降温至50-60℃，打到1m³的中转罐。

- 2.4 系统组成

8m³/h连消系统：储料罐、过热水罐、碱罐、蓝式过滤器、连消泵、螺旋板、喷射器、维持管、自控/电气系统、仪表、阀门、管道等部件组成。

1.5m³/h加热系统：打料泵、换热器、维持罐、中转罐、自控/电气系统、仪表、阀门、管道等部件组成。

- 招标界面

  - 供货范围

本次供货设备为系统设备，包含罐体、工艺设备、管道、电气、仪控等系统的设计、制造、试验、运输费及运输保险、交货至招标人现场（含卸货）、安装、调试、试运行及性能检验、性能验收、操作人员培训以及质量保证期内的售后服务等。同时也包括所有必要的材料、备品备件、消耗品和专用工具以及设计、技术资料和技术服务等。

  - 供货范围界限划分

| 序号 | 工作内容 | 招标方 | 投标方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计资料 |  |  |  |
| 1.1 | 设计基础资料 |  | √ | 投标方提供工艺部分设计图纸等基础资料。 |
| 1.2 | 工艺、管道、电气、自控等设计 |  | √ | 投标方负责整个系统的工艺、管道、电气、自控等设计，控制柜，PLC柜、电缆、桥架线管等全部由乙方采购、安装、调试。 |
| 1.3 | 建筑及结构 | √ | √ | 由投标方负责建筑及结构图纸的工艺符合性审核。招标方负责建筑及结构设计和建设。 |
| 1.4 | 照明系统、接地 | √ | √ | 由投标方负责提资，招标方负责设计。 |
| 2 | 工程边界 |  |  |  |
| 2.1 | 土建、基础施工 | √ | √ | - 招标方负责地面设备基础的制作；投标方负责提供载重设备基础及平台柱基要求资料。并需要检查核对设备基础、预埋管、预留孔施工。如有错误及时指正。 |
| 2.2 | 工艺设备、仪表仪器、管道及阀门的安装 | √ | √ | 投标方负责整个系统的工艺设备、仪表仪器、管道及阀门的安装。 8m³/h连消系统：储料罐20m³加侧搅拌，由投标方出设计施工图，招标方自行购置，投标方从招标方提供的储料罐阀门出口开始布管；连消出料管道连到分配站，安装出料阀组6个（4个30m³发酵罐），培养基进料管道接到4个发酵罐阀门接口；补料管道需要连接到2个10m³补料罐进料口阀门接口。 1.5m³/h加热系统：招标方提供物料储罐，投标方负责物料出口阀门、阀门的连接，以及泵的部分，出口包括连接到1m³中转罐以及阀门控制，中转罐需要投标方提供。 |
| 2.3 | 供水界面 | √ | √ | - 符合连消工艺要求的水，压力：0.2-0.3Mpa；外部管道由招标方引至设备平面布置图指定位置，并配总阀门，投标方负责法兰口对接； |
| 2.4 | 排污界面 | √ | √ | - 排污管道由招标方引至设备平面布置图指定总排污口位置，投标方负责内部排污管道连接以及总排污口的对接，投标方提供总排污管口外径。 |
| 2.5 | 蒸汽界面 | √ | √ | - 蒸汽管道由招标方引至设备平面布置图指定位置，并配总阀门，投标方负责法兰口对接及系统内部施工；蒸汽压力≥0.5MPa。 |
| 2.6 | 电气系统 | √ | √ | 投标方负责整个系统的低压电气设备、控制柜、桥架、线管、电缆、电线等的采购、安装、调试；招标方负责提供电源，AC380V/50Hz 三相电，并接入投标人总电柜开关。投标方负责从控制柜到设备接电部分，提供总电柜位置、总功率、电缆规格。招标方负责将等电位线接到电气设备旁边，投标方负责接地线的连接和提供电气设备平面布置图。成套设备的供配电系统及 PLC 控制系统由投标方负责设计、供货、安装和调试。包括电控柜（含 PLC 系统）至设备本体的电缆。所有配套的电机、配电柜、控制柜、就地操作箱及柜内的电气仪表和保护、连锁、控制和报警设备，以及配电柜、控制柜、就地操作箱和设备之间的连接电缆及桥架均属于投标方范围。电力故障时，设备处于停止状态，不能自行启动，电源重新启动必须由人工现场启动设备方可运转。 |
| 2.7 | 自控系统 | √ | √ | - 投标方负责整个系统的自控设备、自控仪表、阀门、桥架、线管、电缆、电线、信号线等的采购、安装、调试以及配合生产监控系统的DCS通信的编程调试。 - 8m³/h连消系统：系统要求采用PLC控制系统，同时所有的过程控制数据需发往中央控制系统。本系统必须具有与中央控制室内上位机通讯的能力，并与中央控制室配合完成数据传输；投标方需预留相应的通讯接口，并配合招标方进行全厂控制画面整合。预留到总控室的控制接口，满足集中通讯和控制要求；PLC设置主控制程序、清洗消毒控制程序；所有控制程序，均设置步序控制，确保按程序操作。 - 1.5m³/h加热系统：系统要求采用PLC控制系统，预留PLC控制信号线接驳口和接线端子位，预留Profinet通信接口（提供通信控制GSDML文件），招标方负责并入除盐脱色控制系统。投标方提供PLC控制程序编制需要的所有文件，协助招标方完成控制系统的编程和自动控制。 |
| 2.8 | 进料管、出料管、进水管、排污管、蒸汽管、压缩空气管的接通 | √ | √ | - 循环水（冷冻水）进管、循环水（冷冻水）回水管、物料管、蒸汽管道、排污管、压缩空气管等由投标方提供、安装。与招标方公用管道对接。 |
| 2.9 | 用电 | √ |  | 用电：招标方把临时电源引致现场一级电箱，投标方提供符合施工要求的自用电箱及电缆。 |
| 2.10 | 保温 | √ | √ | 招标方负责提供材料及合格的施工人员，投标方负责设计提资、现场安装监管及效果保证。 |
| 3 | 供货材料 |  |  |  |
| 3.1 | 整个连消系统范围内的设备、仪表仪器、管道阀门、电气系统、自控制系统。 |  | √ |  |
| 3.3 | 备件易损件 |  | √ |  |
| 3.4 | 专用工具 |  | √ |  |
| 3.5 | 安装用的材料 |  | √ |  |
| 3.6 | 调试用物料由招标方负责 | √ |  |  |
| 4 | 运输、装卸 |  |  |  |
| 4.1 | 运输和装车（所有供货设备） |  | √ |  |
| 4.2 | 二次吊装就位 |  | √ |  |
| 4.3 | 运输保险 |  | √ |  |
| 4.4 | 卸车 |  | √ |  |
| 5 | 调试 |  |  |  |
| 5.1 | 调试(单机调试、联动调试、工艺调试） |  | √ |  |
| 5.2 | 试生产 | √ | √ |  |
| 5.3 | 性能测试、验收 | √ | √ |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |
| 6.1 | 培训材料 |  | √ |  |
| 6.1 | 操作人员培训 |  | √ |  |
| 6.2 | 维护、检修人员培训 |  | √ |  |
| 7 | 资料 |  |  |  |
| 7.1 | 设计资料、技术资料 |  | √ | 包含但不限于施工图电子版、竣工图纸质版 |
| 7.2 | 设备资料 |  | √ | 包含但不限于设备说明书、保险卡 |
| 7.3 | 培训资料 |  | √ |  |
| 7.4 | 竣工资料 |  | √ | 包含但不限于竣工图电子版、竣工图纸质版、电气和自控原理图、系统说明书、操作维护手册等资料。 |

- 4.连消系统技术参数详细要求

- 4.1主要技术要求

| 名称 | 处理量 | 主要技术要求 | 灭菌 方式 | 数 量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连消系统1 | 8m³/h | 物料：1.培养基：灭菌温度130-140℃；灭菌维持时间2分钟内；进料温度20-40℃；出料温度30-40℃；处理量 8m³/h； 2.葡萄糖和甘油混合料（料液50℃，粘度 131.5mpa.s）：灭菌温度130-140℃；灭菌维持时间2分钟内；进料温度50-60℃；出料温度：≤60℃；处理量 8m³/h； | - 蒸汽 | 1套 |  |
| 连消系统 2 | 1.5m³/h | 物料：除菌的清液；加热温度85-90℃；维持时间25分钟；进料温度：25-30℃；出料温度：55-60℃； 处理量1.5m³/h； | - 蒸汽 | - 1套 |  |

- 4.2主要设备清单要求

4.2.1 8m³/h连消系统：

| - 设备名称 | - 介质 | - 介质温度 | - 材质 | 数量 | - 电机 | - 规格、参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过热水罐 | - 水 | 0-150℃ | 304 | - 1 |  | 全容积：3m³，上下椭圆封头；压力容器，带人孔，内抛光度≤0.6μm，无死角，支腿支撑，双法兰液位计，设备需做保温，符合食品卫生要求；厚度6mm。 |
| 碱罐 | 碱 | 0-100℃ | 304 | - 1 |  | 全容积：3m³，上下椭圆封头；常压容器，带人孔，内抛光度≤0.6μm，无死角，支腿支撑，单法兰液位计，设备需做保温，符合食品卫生要求;厚度3.5mm。 |
| 篮式过滤 器 | 培养基、葡萄糖和甘油混合物 | 0-150℃ | 304 | - 1 |  | 直通平底，不锈钢丝网篮 ≥10 目，工作流量8m³/h，内配不锈钢滤网，设计压力≥0.4Mpa；设备外观做抛光处理，抛光度≤0.6μm，符合食品卫生要求； |
| 打料泵 | 培养基、葡萄糖和甘油混合物 | 0-150℃ | 304 | - 1 | 变频 | 需耐温 150℃，耐酸碱，杭州碱泵，苏尔寿等优质品牌。 |
| - 螺旋板 | 培养基、葡萄糖和甘油混合物、过热水，冷却水或冷冻水 | 0-150℃ | 316L | - 2 |  | 螺旋板换热器，设备需做保温，内抛光度≤0.6μm，符合食品卫生要求；厚度≥5mm。 |
| 喷射器 | 培养基、葡萄糖和甘油混合物、过热水，蒸汽 | 0-150℃ | 304 | - 1 |  | 低压蒸汽喷射器，出口温度 130-145℃，0.5-0.6Mpa 饱和蒸汽，设备需做保温，符合食品卫生要求；小于60分贝，无震感。 |
| 维持管 | 培养基、葡萄糖和甘油混合物、过热水，蒸汽 | 0-150℃ | 304 | - 1 |  | 设计温度 150℃，内抛光≤0.6μm，厚度≥4.0mm，设备需做保温，符合食品卫生要求； |
| - 储料罐 | 培养基、葡萄糖和甘油混合物、 | 常温 | 304 | - 1 |  | 需要投标方出图，公称容积20m³平顶椭圆底罐，侧搅拌，常压容器，单法兰液位计、人口，需挡板，带外爬梯，内抛光≤0.6μm，无死角，自来水进口DN50，物料入口DN50；物料出口DN50，支腿支撑，设备外观做抛光处理，配插销旋转360度清洗球，抛光度≤0.6μm，符合食品卫生要求； |

4.2.2 1.5m³/h加热系统：

| - 设备名称 | - 介质 | - 介质温度 | - 材质 | 数量 | - 电机 | - 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打料泵 | 清液 4%弱碱水 | 0-100℃ | 304 | - 1 | 变频 | 需耐温 100℃，耐酸碱，卫生级；远安、新莱等国产优质品牌 |
| 换热器 - （降温用） | 清液、 4%弱碱水 | 0-150℃ | 304 | - 1 |  | 板式换热器，流量1.5m³/h，物料侧抛光度≤0.6μm，符合食品卫生要求。 |
| 换热器 （加热用） | 蒸汽，清液，4%弱碱水 | 0-150℃ | 304 | - 1 |  | 低压蒸汽换热器，出口温度 90℃，0.5-0.6 饱和蒸汽，物料侧抛光度≤0.6μm，符合食品卫生要求； |
| 维持罐 | 清液、蒸汽，4%弱碱水 | 0-100℃ | 304 | - 1 |  | 需耐温 100℃，内抛光≤0.6μm，带排污，需做保温处理，符合食品卫生要求；厚度3.5mm。 |
| 中转罐 | 清液、4%弱碱水 | 0-100℃ | 304 | - 1 |  | 全容积：1m³，上下椭圆封头；常压容器，带人孔，内抛光≤0.6μm，无死角，支腿支撑，单法兰液位计，设备需要做保温处理，配插销旋转360度清洗球，符合食品卫生要求；厚度3.5mm。 |

- 4.3公用系统配置

| 系统名称 | 系统配置 |
| --- | --- |
| 冷却水、冷冻水系统 | 水压力0.15-0.25MPa， 冷却水进水温度25-32℃；水压力0.15-0.25MPa， 冷冻水进水温度10-15℃。 |
| 压缩空气系统 | 除水除油过滤气体，压力0.5Mpa-0.8Mpa |
| 蒸汽系统 | 蒸汽压力≥0.5Mpa |
| 自来水 | 自来水压力：0.2-0.3Mpa |
| 电力系统 | AC380V、220V/50Hz |

## 4.4管道系统

| 名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 物料管路系统 | 配套 | - 凡与物料、空气、水、蒸汽接触的管道，公称压力要求≥PN16，壁厚≥3.5mm。 - 2、所有物料管道，采用SUS304材质管道，管道为卫生级，焊接处打磨抛光符合食品级要求，食品级垫片；管道厚度符合相关规范要求； - 3、冷却水及其它管道选用符合食品卫生要求要求的 304 材质的管路、阀门。 4、与物料接触的管路、无菌空气管路采用充氩保护焊接。 5、空气管路：304 不锈钢管路，配套不锈钢阀门。 6、蒸汽管道及乏汽管道需要304 不锈钢并安装保温层。采用矿棉或岩棉保温，保温层岩棉容重60-80kg/m³；保温层外部采用0.8mm，SUS304材质做保温外包，外包要求平滑，无凸起尖角等存在； 6、排污：304 不锈钢管路，配套不锈钢阀门。 |
| 空气管路系统 | 配套 |  |
| 水路系统 | 配套 |  |
| 蒸汽管路系统 | 配套 |  |
| 各类阀门 | 配套 |  |
| 三通、弯头、法兰等管件 | 配套 |  |

- 4.5主要仪表、控制柜及参考品牌

| 序号 | 仪表 | 规格/型号 | 参考品牌/要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### 流量计 | ##### 电磁流量计 | ##### 科隆、E+H、日本横河等 | ##### 物料用 |
|  | 流量计 | ##### 涡街流量计 | ##### 科隆、艾默生、E+H等 | ##### 蒸汽用 |
|  | 压力变送器 | ##### 测量压⼒：0~1.6MPa(表压)； | ##### E+H、日本横河等 |  |
|  | 温度变送器 | ##### --- | ##### 天康、上仪、川仪等 |  |
|  | 液位计 | ##### --- | ##### 霍尼、川仪等 |  |
|  | - 气动开关阀、气动调节阀 | ##### --- | ##### 宝德、盖米等 |  |
|  | ##### PLC | ##### S7-1200/系列 | ##### 西门子 |  |
|  | ##### 电器元件 | ##### --- | ##### 施耐德、ABB等 |  |
|  | ##### 触摸屏 | ##### 14英寸，嵌入控制柜 | ##### 西门子、昆仑通态 |  |

- 4.6设备验收标准

8m³/h连消系统的验收：连消设备出口取样培养 72h 内，肉汤或平板培养无浑浊或菌落生长；在有料生产情况下，半年内设备能满足连续运转10批无异常状况；

1.5m³/h加热系统的验收：在有料生产情况下，半年内设备能满足连续运转10批无异常状况；

- 设备设计、制造、安装的依据与标准

连消系统的设计、制造、检验、组装、验收等要符合国际、国内相关的法律、法规及行业标准规范。本招标文件指定产品应参照遵循的规范、标准主要包括但不限于以下所列范围：

1、符合 2010 版《药品生产质量管理规范》及中国药典（2010 版）；《药品生产质量管理规范实施指南》2010版

2、GB14881-2013,食品生产通用卫生规范

3、GB25596-2013特殊医学用途婴儿配方食品通则；GB29922-2013 特殊医学用途配方食品通则；GB299223-2023 特殊医学用途配方食品良好生产规范

4《机械安全》GB-52261-2002 机械电气设备第一部分：通用技术条件，电气元件必须通过 国家强制 3C 认证；

5、《钢制压力容器》GB150-1998+2002；

6、《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709-2000；

7、《压力容器无损检测》J B/T 4730-2005；

8、国家现行机械制造规范及行业标准、安全标准； 其他与制药设备制造、安装相关法律法规；

9、中国 GMP（2010 年修订）及其附录；

10、中国药品生产验证指南（2003 版）；

11、GEP 良好工程管理规范；

12、GBZ 1-2010 工业企业设计卫生标准；

13、HG/T20569-2013《机械搅拌设备》；

14、HG/T 3796.1~3796.12-2005《搅拌器》；

15、HG/T3139.1~12-2001《釜用立式减速机》；

16、GB 755-1987《电机》；

17、JB/T9002-1999《圆锥齿轮减速机》；

18、GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》；

19、GB50128-2005《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》；

20、TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》；

21、GB5226.1-2008《机械安全机械电气设备第 1 部分：通用技术条件》；

22、GB-8196-87 机械设计防护罩安全要求；

23、GB/Z 16656.1006-2010 工业自动化系统与集成

24、GB/T5994 机械装配相关标准；

25、GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范；

26、GB/T 2682 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色 ；

27、GB/T 2681 电工成套装置中的导线颜色 ；

28、GB 50055-2011 《通用用电设备配电设计规范》

29、HG 20546-2009 《化工装置设备布置设计规定》

30、 HG 20519-2009 《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》

31、GB51110-2015 《洁净厂房施工及质量验收规范》

32、ASME BPE 2016 《生物过程装备》

33、JB/T 20158-2013《制药设备在位清洗装置》

34、DIN 11850_2009-02d 《食品和化学品用不锈钢管尺寸、材料》

35、DIN 11851_1998-11d 《用于食品、化学和制药行业的配件》

36、QBT 1826-2010 《离心式卫生泵》

37、QBT2467-2017 《食品工业用不锈钢管》

38、GB 50255-2010 《工业金属管道工程施工及验收规范》

39、GB 50316-2008 《工业金属管道设计规范》

40、NB/T47004-2009 《板式热交换器》

41、GB/T 12224-2005 《钢制阀门一般要求》

- 42、GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》

43、GB 50054-2011 《低压配电设计规》

安全：达到国内相关标准及 CE 标准要求，当标准出现不一致时，以最严标准为准。

- 6.连消系统技术方案

由投标人根据自身技术特点填写，尽量详细。

- 6.1连消系统简介

由投标人填写。

- 6.2系统参数

1）技术参数

由投标人填写。

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 技术参数 | 备注 |
| …… | …… |  |

2）管口表

由投标人填写。

| 管口表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 参数（规格、材质、位置） | 数量 | 备注 |
| 蒸汽管 |  |  |  |
| 进水管 |  |  |  |
| 进料管 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 6.3主要部件描述

由投标人填写。

包括部件名称、功能、数量、外形尺寸、材质、壁厚、防腐等，尽量详细。

主要部件包括：压力传感器、温度传感器、流量等，应分项描述。

- 6.4电气控制系统

由投标人填写。

- 6.5厂家优势

由投标人填写。

从产品质量或品质、技术优势、加工生产能力、售后、业绩等

- 6.6业绩表

详见附表1：业绩清单

由投标人填写。

- 6.7疑问澄清或资料补充

由投标人填写，需逐条回复并在投标文件中体现。

1、

2、

......

- 7.供货范围及性能保证

- 7.1供货清单

### 7.1.1主要设备详细供货清单

详见附表2：主要设备详细供货清单（由投标人填写）；附表3：罐体参数（由投标人填写）

- 7.1.2自控阀门供货清单

详见附表4：自控阀门供货清单（由投标人填写）

- 7.1.3自控仪表供货清单

详见附表5：自控仪表供货清单（由投标人填写）

- 7.1.4电控柜供货清单

详见附表6：电控柜供货清单（由投标人填写）

- 7.1.5一年期备品备件供货清单

详见附表7：一年期备品备件清单（由投标人填写）

- 7.1.6调试用品供货清单

详见附表8：调试用品供货清单（由投标人填写）

- 7.1.7专用工具清单

详见附表9：专用工具清单（由投标人填写）

- 7.2用电设备负荷清单

详见附表10：用电设备负荷清单（由投标人填写）

- 7.3性能保证

由投标人填写。

- ……

- 7.4供货进度

| 项目 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 第6月 | 第7月 | 第8月 | 第9月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 签订合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备制造运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8.技术文件的提交

- 8.1一般要求

（1）文件及供货时提供的所有技术文件和资料均应以中文书写。

（2）签证文件应有相关有资格人员完整真实的认可签字。

（3）涉及的计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位。

（4）电子版文本文件为word，excel格式，电子版图纸文件为dwg格式，以上文件必须为可编辑修改的格式。

（5）通知中标后7日内提供满足工厂设计所需的技术资料和图纸，并参加招标人组织的设计联络会，明确所提交的资料的完整性及双方的接口。

（6）对已经传送给招标人的文件如有任何修改，修改后应再次分发更新后的文件。

- 8.2投标人应提交的文件

投标阶段提交的资料，包括但不限于：

★在此强调必须满足。

  - 附图1：PID图（工艺流程图）

  - 附图2：平面布置图（含主要设备、主要尺寸、图纸比例要求1:1）

  - 附图3：立面布置图（含主要设备、主要尺寸、图纸比例要求1:1）

  - 附图4：土建基础提资图、压板/锚栓固定局部位置详图

  - 附表1：业绩清单

  - 附表2：主要设备详细供货清单

  - 附表3：罐体参数/压力容器报检报批/合格证/质量证明书

  - 附表4：自控仪表供货清单

  - 附表5：自控仪表供货清单

  - 附表6：电控柜供货清单

  - 附表7：一年期备品备件清单

  - 附表8：调试用品供货清单

  - 附表9：专用工具清单

  - 附表10：用电设备负荷清单

  - 供应商在投标时，必须给出以下资料：

1.供货单位需提供相关资质文件或证书（如压力容器证、压力管道施工资质等）；

2.标书中需详细备注罐体、夹套等厚度，标明底座基础要求；

3.标书中需列出详细工程量清单，备注单体设备（如搅拌机、阀门、电极等）品牌、型号、参数、价格；

4.标书中需列出详细安装所需管道、管件、保温材料、电缆及电缆桥架品牌、规格及用量清单；

5.平台搭建需列出管道、钢材规格及用量清单，碳钢部分材料除锈及油漆保护措施详细说明，

6.设备、管道与平台接触位置的连接、缝隙处理等方面也做相应的说明；

7.人工费用单独列举；

8.备注需用户自备的配套设施。

  - 其他所需资料

- 9.监造及工厂检验

- 9.1设备监造

连消系统制造过程中，招标人将派出具有一定技术水平和经验且责任心较强的工程技术人员参加设备制造和出厂前的检验、试验并监造，但这并不免除和减轻投标人对设备质量应负的任何责任。

（1）监造依据：合同文件及国家标准、规范。

（2）监造方式包括文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和招标人监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标人复印后交监造代表1份。

监造内容一览表（投标人填写）

| 序号 | 监造工序 | 监造内容 | 监造方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 投标人须为设备监造代表提供办公和生活方便。

- 9.2工厂检验

（1）工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备需签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）检验范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

（3）投标人检验的结果必须满足合同技术要求，如未达到要求，投标人须采取措施处理直到满足要求为止。投标人发生重大质量问题时应及时将情况通报招标人。

（4）工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

- 9.3 4Q认证

9.3.1  DQ设计确认要求

乙方根据甲方需求，在设备交付前，完成全套设计，编制设计确认资料，形成档案，提交甲方QA审核签字存档。

9.3.2 IQ安装确认要求

乙方在设备安装期间，制订安装确认方案，在安装过程中，落实安装确认资料，形成IQ成套资料，安装完成后，提交乙方QA审核签字存档。

9.3.3  OQ运行确认要求

乙方在设备运行调试期间，制订运行确认方案，在设备运行过程中，落实运行确认资料，形成OQ成套资料，运行调试完成后，提交乙方QA审核签字存档。

9.3.4  PQ性能确认要求

甲方在设备运行调试期间，制订性能确认方案，在设备运行过程中，落实性能确认资料，形成PQ成套资料，乙方负责配合甲方完成性能确认。

- 10.包装、运输和储存要求

1、每个设备箱至少应包括一份详细的装箱单和一份质量检验证明。

2、设备应适合于运输，除大型结构件外，所有拆散件均应用板条箱或其它包装箱包装，并标上相应的符号后再发运。如为了运输安全起见而在内部采用适当的临时支撑的货件，应明显地标上诸如“在安装完成后或运行前必须拆去内部支撑”之类的标记。

3、对装箱供给的设备，投标人应在每个箱子的四面清楚地标明招标人的订货号、运输识别号、发货及到货地点、发货人及收货人、设备名称、工程项目名称、箱号(箱的序号/设备总件数)、毛重/净重、外形尺寸：长×宽×高、设备运输及储存保管要求的国际通用标记。

4、对于2t或更重的包装箱，应在两侧用箭头突出地标出重心及起吊点的位置，以便于装卸和搬运。

5、所有设备应防止在运输过程中变形，在运输过程中避免弯曲和扭曲。

6、所有孔、管接头、法兰、螺纹和末端焊接的连接件，都应加以保护，以防止运输和保管期间发生损坏、腐蚀和掉进其他物件。

7、凡电气电子设备须严格包装，以确保不致在运输和保管期间损坏，并防止受潮和浸水。

8、设备在运输、储存过程中产生的损坏、丢失等责任，由投标人自负。设备到达现场后，及时申报监理、招标人有关人员，进行设备验收。

9、货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备供应商、买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字；

- 11.施工方案

由投标人填写。

要求尽量详细，包括基础预埋件、基础施工要求、基础验收、安装前的准备、气柜安装、附件安装、调试运行、验收等。

- 12.质量保证措施

由投标人填写。

要求尽量详细，包括进口材料的鉴别、生产过程质量控制、出厂检验和检验项目、安装过程质量控制、异常修复等。

- 13.质保

- 13.1质保期

质保期是指连消系统完成调试生产运转经买方验收合格之日起计算为12个月或货到现场18个月，以先到者为准；整体设备提供终身维修服务。

质保期内，设备在使用过程中出现故障，投标人应在接到招标人通知24小时内到达现场进行维修，并在接到通知后48小时内完成维修及调试工作。质保期内免费维修、免费供给合格配件更换不合格的配件，保证期后应提供良好的售后服务，并提供优惠供应的承诺；

- 13.2质保范围

质保范围包括中试成套发酵系统内所有由投标人提供的包括但不限于设备、管道、阀门、仪器仪表、电机、自动控制系统等。

## 13.3资料

投标人在性能验收前需提供全部的竣工资料包括但不限于竣工图电子版、竣工图纸质版、电气和自控原理图、系统说明书、操作维护手册等资料。

- 14.技术服务

- 14.1现场技术服务

投标人应提供包括服务人日历天数的现场服务计划表和服务人员情况表。如果此人日历天数不能满足工程需要，投标人须追加人日历天数，且不得提出增加费用的要求。

现场服务计划表（投标人填写）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日历天数 | 派出人员构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 开箱检验 |  |  |  | 现场 |  |
| 2 | 安装 |  |  |  | 现场 |  |
| 3 | 调试 |  |  |  | 现场 |  |
| 4 | 参加试运和验收 |  |  |  | 现场 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 14.2培训

为使合同设备能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容与工程进度相一致。

培训计划和内容

| 序号 | 培训内容 | 计划人日历天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 系统操作流程 |  |  |  | 现场 |  |
| 2 | 常见问题处理 |  |  |  | 现场 |  |

培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

投标人为招标人人员提供设备、场地、资料等培训条件，提供食宿和交通方便。

- 14.3设计联络

(1)时间：合同签订后7天内，投标人向招标人提供能够满足工程设计所需全部技术资料和图纸后，双方对提供的技术文件进行讨论商议。

(2)投标人应在设计联络会后7天内，根据招标人在设计联络会上提出的审查意见，对存在的问题进行整改并完成，并提交完成所差缺的技术资料。

(3)如遇重大问题，需要双方立即研究协商时，任何一方均可提出召开临时设计联络会，在没有非常情况下，另一方应同意参加。

(4)各次联络会议及其正式会议双方均须签订会议纪要，各个纪要均成为合同的一部分，双方均应执行。

- 15.与用户需求差异表

投标人应根据其提供的货物和服务，逐条对照招标文件的内容按要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的简要内容，以便查对和评审。

附表  技术差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 附表1：业绩清单

1）业绩清单

| 序号 | 项目名称 | 业主/使用单位名称 | 规模 | 数量 | 投产时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

2）典型业绩介绍及图片

由投标人填写。

重点介绍典型业绩，或与招标需求相近业绩。

# 附表2：主要设备详细供货清单

| 序号 | 工艺设备名称 | 主要规格及技术参数 （需详细填写） | 数量 | 材质 说明 | 制造商/品牌/厂家 （优质可靠） | 产地 | 单机 功率 | 是否 防爆 | 是否 变频 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 推荐制造商/品牌/厂家要求投标单位按照常用品牌推荐选择，兼顾可靠性和性价比，要求至少为国产中上品牌。

- 设备主要规格及参数，需详细填写。如风机，需注明类型（离心风机、罗茨风机等）、风量、风压等。

- 要求选用优质品牌。

# 附表3：罐体参数/压力容器报检报批/合格证/质量证明书：

# 参数请尽量填写完整。（☆为必填项目）

| 罐体参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 材质 | 钢材品牌 | 钢材产地 | 罐体壁厚 | 是否带夹套 | 夹套材质 | 夹套壁厚 | 是否带保温 |

# 附表4：自控阀门供货清单

| 序号 | 阀门名称 | 规格、型号、功能、形式、材质、参数（需详细介绍） | 介质名称及温度、PH范围 | 阀门类型 | 数量 | 制造商/品牌/厂家 （优质可靠） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 制造商/品牌/厂家要求投标单位按照常用品牌推荐选择，要求至少为国产中上品牌（如有）。

- 自控阀门名称应体现工艺功能/用途，如安全泄放阀等。

- 自控阀门类型如：气动球阀、电磁阀等。

# 附表5：自控仪表供货清单

| 序号 | 仪表名称 | 测量范围 | 规格型号、功能、材质、参数（量程、精确度等）（需详细介绍） | 安装方式 | 类型 | 数量 | 制造商/品牌/厂家 （优质可靠） | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 制造商/品牌/厂家要求≥1家，柜位传感器采用Siemens、Honeywell、E+H或同等品牌；压力变送器采用罗斯蒙特、E+H或同等品牌。

- 自控仪表名称应体现工艺功能/用途。

- 安装方式：法兰/螺纹连接、侧/顶装方式、设备/管道等。

# 附表6：电控柜供货清单

1）电控柜清单

| 序号 | 名称 | 安装位置、功能说明等 （需详细介绍） | 外形尺寸 | 柜体材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜 |  |  |  |  |  |
| 2 | PLC柜 |  |  |  |  |  |
| 3 | 现场操作箱 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 备注： - 柜体防护等级：非防爆区IP54，防爆区域 IP65。 |  |  |  |  |  |  |

2）电控柜主要元器件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC |  | 西门子 |  |  |  |
| 2 | AI模块 |  | 西门子 |  |  |  |
| 3 | AO模块 |  | 西门子 |  |  |  |
| 4 | DI模块 |  | 西门子 |  |  |  |
| 5 | DO模块 |  | 西门子 |  |  |  |
| 6 | 触摸屏 |  |  |  |  |  |
| 7 | 变频器 |  |  |  |  |  |
| 8 | 24V开关电源 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 备注： - 电气元器件的选择应以质量、可靠性为首要因素。 - 品牌要求：PLC选用西门子且带有以太网接口；触摸屏选用威纶通、MCGS或同等品牌；低压元器件选用施耐德或同等品牌；开关电源选用台湾明纬或同等品牌；变频器选用ABB或同等品牌；指示灯和按钮采用施耐德或同等品牌；接线端子采用魏德米勒或同等品牌。 - 触摸屏尺寸不小于7寸。 |  |  |  |  |  |  |

# 附表7：一年期备品备件清单

满足一年备品备件需求，具体由投标人填写。

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 材质 | 更换周期 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附表8：调试用品供货清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 制造商/产地 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 如有 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

备注

- 满足调试及试生产所需的供货清单（如有）。

- 由投标人推荐填写。

# 附表9：专用工具清单

| 序号 | 零件号 | 名称 | 规格型号 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注

- 系统供货配套的专用工具清单（如有）。

# 附表10：用电设备负荷清单

| 用电设备负荷清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 总数量 | 实际运行数量 | 电压 /V | 电流/A | 功率/kw | 是否 变频 | 是否 防爆 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | 总计 |  |  |  | ****kw（运行时耗电****kw） |  |  |  |  |
| 注： - 总计 统计所有用电设备的功率。 - 运行时耗电 仅统计系统长期连续运行设备的功率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |