合同编号：ITB-LK-FSSWZ-CG-ZB-005

房山区生物质资源再生中心项目

沼气发电系统

采购、安装及技术服务合同

（设计、供货、安装、调试）

（招标编号: ITB-LK-FSSWZ-CG-ZB-005）

甲方（买方单位）：深圳市必尚供应链有限公司

乙方（供方单位）：****有限公司

签约日期：2024年08月*日

合同目录

1、定义	3

2、 合同标的	4

3、供货范围	5

4、合同价格	5

5、付款	5

6、交货和运输	7

7、 包装与标记	9

8、技术服务和联络	10

9、设备监造与开箱检验	11

10、安装、调试、试运和验收	13

11、技术资料	16

12、双方施工责任	17

13 质量保证、设备质保期与违约索赔	20

14、保 险	23

15、 税 费	23

16、 保密、分包及侵权约定	23

17、合同的变更、修改、中止和终止	24

18、不可抗力	25

19、合同争议的解决	25

20、 合同生效及有效期	25

21、 送达	25

22、 其它	26

23、 附件	27

附件一：廉洁合作协议书	29

附件二：项目环境与职业健康安全管理协议书	31

附件三：双方技术协议《房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统技术协议》（另附）	34

附件四：乙方《合同供货范围明细及商务报价书》（另附）	34

附件五：乙方法定代表人授权书、乙方营业执照、开户许可证、资质证书	35

2.营业执照（三证合一）	37

合同编号：ITB-LK-FSSWZ-CG-ZB-005合同签字时间及地点： 深圳市

合同双方：（甲方名称）深圳市必尚供应链有限公司（以下简称甲方）

（乙方名称）****有限公司（以下简称乙方）

经甲方招标、乙方参与投标并中标，甲乙双方就房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统的供货与安装调试达成协议，并同意按如下条款签订本合同。

1、定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1 “甲方”是指深圳市必尚供应链有限公司，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.2 “乙方”是指****有限公司，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

1.3 “合同”是指本文件及其附件中的所有部分；双方在合同执行过程中形成的经双方负责人签署并加盖公章或合同章的技术文件和商务文件，具本合同相同效力。本合同中有疏漏或不明确的，以双方招标、投标文件补充。

1.4 “合同价格”是指在本合同4条款中规定的部分。

1.5 “生效日期”是指本合同20条款中所规定的合同的生效日期。

1.6 “技术资料”是指合同设备及其与房山项目相关的设计、制造、监造检验、安装、调试、验收、性能验收试验、控制和技术指导等文件（包括图纸各种文字说明、标准、各种软件），和本合同附件三《房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统技术协议》（以下简称技术协议）中规定的用于本工程正确运行和维护的文件。

1.7 “合同设备”是指乙方根据本合同所要供应的机器、装置、材料、物品、专用工具、仪器仪表、备品备件和所有各种物品，包括但不限于本合同附件《技术协议》所列示和规定。

1.8 “监造”是指在合同设备的制造过程中，由甲方派出代表或委托第三方对乙方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种监造不构成乙方对合同设备所应负的质量责任的任何减免。

1.9 “性能验收”是指为检验本合同附件《技术协议》规定的性能保证值按本合同技术协议规定的保证值所进行的试验。

1.10 “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件《技术协议》规定的保证值后，对房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统设备的性能验收。

1.11 “最终验收”是指甲方对本合同设备质保期满后的验收。

1.12 “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天 （日）”是指24小时；“周”是指7天。

1.13 “技术服务”是指由乙方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建基础设计、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

1.14 “现场”是指房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统的设备安装现场。

1.15 “备品备件”是指根据本合同提供的设备的备用部件，包括随机备品备件、质保期两年内备品备件。如本合同《技术协议》中的供货范围所列示和规定。

1.16 “试运行”是指单机、整机或各个系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。

1.17 “机组”是指完成技术协议供货范围内完整的房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统设备。

1.18 “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和／或签名的文件。

1.19 “分包商”或“分供货商”是指由乙方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

1.20 “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格100%。

1.21 “设备缺陷”是指乙方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

1.22 “潜在缺陷”是指在正常情况下不能或不容易在设计、制造、安装、调试、短期运行过程中（包括在质保期内）被发现的设备缺陷。设备的潜在缺陷由双方共同确认或由第三方权威部门仲裁确认。

1.23 “监造代表”由甲方或甲方委托的监造单位派出的对合同设备进行监造的人员。

1.24 “运杂费”是指合同设备从乙方(包括乙方的分包商)始发站（车上）/码头（船上）/机场(飞机上)到交货地点（车上）所发生的公路、铁路、水路、航空运费，保险费等运输过程中发生的各种费用。

1.25 “设备交清”为大件、主要设备交清。

- 合同标的

2.1设备名称、数量

设备名称：沼气发电系统

数    量：本次招标建设规模为3*1.5MW，发电机组输出电压10.5kV。

2.2凡乙方所供设备必须是全新的、技术先进的和成熟可靠的，出厂时间不早于2024年1月；

2.3设备的技术规范、技术经济指标和性能按本合同附件《技术协议》。

2.4乙方提供合同设备的供货范围按合同附件《技术协议》。

2.5乙方提供的技术服务、技术资料等，参见本合同附件《技术协议》

2.6乙方提供设备的运输及保险。

3、供货范围

3.1 合同供货范围详见合同附件三《房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统技术协议》。

3.2 合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、设计联络、技术服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足对合同设备的性能保证值所必须的，均应由乙方负责提供所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导等，所发生费用由乙方负担。

4、合同价格

4.1 本合同房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统的总价为大写：人民币*****小写¥*****（不含税金额：***** *元，税率13%，税额：***** *元）。本合同价格为总承包固定价格,不受原材料价格波动影响，即合同包含完成整个系统所需的所有费用，包括所有货物（含所有设备、材料、备品备件及专用工具、易损易耗件）的设计、制造采购、检测、监造、运输及运输保险费、装卸、吊装就位、劳务保险、工具机械、吊装机械及安装辅材、文明施工费，现场安装及调试验收、防腐、保温、防雨、外装饰保护、性能验收和配合环保达标验收、培训、技术服务（含技术资料、图纸的提供）、产品保护、技术专利、售后维护费用、质保期保障以及相关税费等与本合同中乙方应承担的义务和所有工作的全部费用。乙方应按工作顺序提交所需的技术资料和政府部门要求的证明（如果有），所有资料必须符合本文件技术要求的规定，费用应全部包含在总承包费用内。

4.2 附件四《合同供货范围明细及商务报价》，只作为合同计价参考，供货范围及设备品牌以附件三《技术协议》为准。本合同为交钥匙工程总承包合同，本合同总价及综合单价均为闭口价，在合同有效期内价格不变（因甲方变更除外）。

5、付款

5.1 本合同使用货币种类为人民币。

5.2 支付方式：电汇或银行转账。

5.3 付款条件：本工程房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统及其辅助设备付款方式具体如下：

5.3.1 提资款：在本合同签订后，乙方10天内完成设计优化，提供初步设计所需要的图纸，满足土建设计及打桩图设计所需的图纸资料。15天内甲方向乙方电汇支付合同总价的10%即人民币大写******，小写¥****** 作为合同提资款。乙方收到提资款后三个工作日内开等额的13%增值税发票给甲方。

5.3.2 备料款：乙方提供经甲方确认的生产计划、备料计划，并提供等额13%增值税专用发票，乙方按甲方要求提出付款申请后15个工作日内，甲方支付本合同总额20%的备料款即人民币大写******，小写¥****** 作为合同备料款。

5.3.3 到货款：乙方在收到预付款后按合同约定时间内完成设备生产、预组装和自检工作，并且提供工厂检验数据报告、设备清单、设备产地证明、海运运输放行单等给甲方确认后，8个月内完成海运运输并办理相关进口手续，清关后将货物运到现场；经双方开箱检验合格后并提交相关出厂证明资料，次月25号前甲方即支付合同总额之30% 交货款，即人民币(大写)：人民币大写******，小写¥****** ，乙方收到款项前提供等额的13%增值税专用发票给甲方。

5.3.4 安装完工款：待甲方现场具备交安条件，乙方接到通知发货后五天内将机组及附属设备运输到现场，且在甲方现场规定的时间内负责所有按批次到货设备的卸货、吊装就位、安装、单机、联机调试验收完成，并将随机资料交付甲方工地经双方清点无误后。乙方负责合同设备整机安装完毕后，甲方在收到由甲方现场负责人及乙方代表共同签字盖章认可的安装完工证明和相关安装验收资料，甲方次月25日前向乙方支付合同总价的10%即人民币大写******，小写¥****** 作为安装款。乙方收安装完工款项前提供合同总价额度10%的13%增值税专用发票给甲方。

5.3.5 调试验收款（初步验收）：甲方公用条件和物料具备下，乙方负责单机调试及联机调试后，在整体项目主体工艺工况运转及投料稳定即进入为期30天的试生产，且设备连续稳定运行及性能参数达到要求，无其他质量问题，且乙方按技术协议提供的出厂资料、竣工资料、设备质量保固书，经甲确认后由甲方现场负责人及乙方代表共同签字盖章调试验收合格书及运行报告。甲方次月25日前向乙方支付合同总价的10%即人民币大写******，小写¥****** 作为调试验收款。乙方收安装完工款项前提供合同总价额度10%的13%增值税专用发票给甲方。

5.3.6 性能验收款：即调试验收合格后机组转入正式连续运行满三个月后，若中间因机组原因导致无法连续运行满三个月的，重新计算时间直至连续运行满三个月，由乙方申请验收，甲方组织性能验收。设备通过性能验收后由甲方现场负责人及乙方代表共同签字盖章正式验收报告，甲方次月25日前向乙方支付合同总价的20%即人民币大写******，小写¥****** 作为性能验收款。乙方收性能验收款前提供剩余全额的13%增值税专用发票给甲方。

5.3.7 质保款（最终验收）：合同总价的10%即人民币大写即人民币大写******，小写¥****** 作为质保款，质量保证的时间为自货物调试验收合格且全套资料齐全之日起贰年或设备和资料（随机配件、说明书、电子资料等全套资料）齐全移交甲方之日起三十个月，以先到者为准，双方签发最终验收证书，次月25日前甲方向乙方支付无息质保款。

5.4 发票开具与相关约定

5.4.1 乙方属于增值税一般纳税人。

5.4.2 乙方所开具的发票必须是签订合同单位的正规的13%增值税专用发票，并承担因发票原因引起的一切法律责任及经济损失而且不能免除其重新开具合法专用发票的义务。如乙方未能按照合同约定向甲方提供发票，甲方有权暂缓付款并不承担相应的违约责任。

5.4.3 如果因退货行为涉及到开具红字增值税专用发票的行为，乙方需要履行协助开具义务。

5.4.4 如乙方在执行合同过程中，涉及重大信息变更，如税务登记变更、公司名称、实际经营地址、联系电话等，应在信息变更后的10 日内及时告知甲方变更情况，并提供相关纸质或电子信息资料。

5.4.5合同履行过程中，若遇国家调整增值税税率的，对尚未结算部分的合同价款，则应按调整后的增值税税率计算增值税额并办理结算，即结算价款=不含税价款x（1+新税率），双方对此无异议。

5.4.6甲方向合同约定的银行账户付款。乙方应保证其提供的银行账户的准确性和真实性，如有变动的应提前30天书面通知甲方。甲方不对非甲方原因导致不能全部或不能及时支付款项承担任何责任。

5.5支付方式：甲方以银行转帐方式支付至合同约定指定账户。乙方应确保提供的银行账户真实有效，如有变动的应提前书面通知甲方。甲方不对非甲方原因导致不能全部或不能及时支付款项承担任何责任。

6、交货和运输

6.1 本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求，应保证及时和设备的完整性。本合同签署后15天内完成全部施工图设计，甲方按合同第5条约定支付提资款后乙方10个自然月内设备完成生产，设备依现场进度安装。本工程预计开始安装时间：2025年8月25日前，交货日期依工程总体进度调整，乙方须与甲方负责人确认进场时间，甲方的土建工程需全部具备交安条件后通知乙方进场。在土建施工时乙方到现场指导预埋件施工和设备放样工作。

6.2 交货地点:合同设备的交货地点为施工现场或甲方指定地点，乙方负责卸货、吊装就位，包含厂区内多次转运吊装费用，甲方配合道路清运通畅协调工作。设备到施工现场或甲方指定地点并经甲方验收合格之前的所有责任、风险和费用全部由乙方承担。如甲方推迟交货时间，乙方需免费为甲方保管好设备至甲方通知发货。

6.3 合同生效后开始交货前至少提前30天，由乙方向甲方提供每批交货货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。在每批货物预计启运10天前，乙方应以邮件或传真将6.6条款中的各项内容通知甲方。

6.4 每批合同设备交货日期以设备到现场或甲方指定地点后，以甲方及监理签字日期为准，并作为计算迟交货物违约金时的依据。

6.5 乙方须向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划,负责合同设备从乙方到现场交货地点的运输。

6.6 在每批货物备妥及装运车辆发出24小时内，乙方以邮件或传真将该批货物的如下内容通知甲方：

合同号；机组号；

货物备妥发运日；

货物名称及编号；

货物总毛重；

货物总体积；

总包装件数；

重量超过15吨或尺寸超过9米x3米x3米的每件设备的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备（部件）必须标明重心和吊点位置，并附有草图；

对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情方法。

6.7 “供货范围”或“交货时间”中没有开列的但确属供货范围货物应配合安装进度进行交货。

6.8 在质保期内由于乙方的原因（包括但不限于过失或疏忽、产品质量原因等）造成的设备及配套系统（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了甲方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则乙方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过1个月运到指定地点，并且书面通知甲方。

6.9 乙方应向甲方分批提供满足设计、监造、施工、卸货、吊装就位、安装、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料。提供技术资料应分别列出上述技术资料的清单及交付进度，纸质资料数量由双方现场确定。

6.10 技术资料一般以邮递方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以电话或邮件通知甲方。若有现场提交的，双方授权代表应共同在签收单上签字，并应将技术资料的详细清单、件数及重量等书写清楚。

6.11 技术资料以邮政部门或顺丰快递提供的通知单的时间戳记为技术资料的实际交付日期；现场交付的以甲方授权代表在签收单上签字之日为实际交付日期。此日期将作为按合同违约条款对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后7天内（对急用者应在3天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后7天内（对急用者应在3天内），向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。

6.12 甲方可派遣代表到乙方工厂及装货地点检查包装质量和监督装车情况。乙方应提前15天书面通知甲方交运日期。如果甲方代表不能参加检验时，乙方有权发货。上述甲方代表的检查与监督不能免除乙方应负的责任。

6.13 收货单位: 北京市朗坤环境科技有限公司

地址：北京市房山区琉璃河镇东南召填埋场东侧

收货人：另行通知。

- 包装与标记

7.1乙方交付的所有货物要符合国家有关包装、储运指示标志的规定及国家相关管理部门的规定。具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度等引起的设备损坏，乙方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，乙方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

7.2 乙方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

7.3 乙方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

- 合同号:

- 目的地:

- 供货、收货单位名称:

- 设备名称、图号:

- 箱号／件号:

- 毛重／净重（公斤）；

- 体积（长×宽×高，以毫米表示）。

- 包装箱外部应有如下运输作业标志:包括防潮、防震、放置方向,重心位置、绳索固定部位等。

- 凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。

7.4 对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。

7.5 每件包装箱内，应附有包括分件名称、规格型号、数量、价格、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。

7.6 “供货范围”中列明的备品备件、专用工具应按每套设备分别包装，并在包装箱外按7.3条款注明上述内容，并标明“备品配件”或“专用工具”的字样，一次性发货。

7.7 各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

7.8 乙方应在成包的或成捆的散装附件上贴注标签，标签应以清晰的中文印刷体书写，注明7.3条款相关内容。

7.9 各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

7.10 栅格式箱子和／或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

7.11 所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。

7.12 乙方和／或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

7.13 对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良，耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

7.14 乙方交付的技术资料应使用适合于长途各类运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

(1)合同号:

(2)供货、收货单位名称:

(3)目的地:

(4)毛重:

(5)箱号／件号。

(6)每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

7.15凡由于乙方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，乙方均应按本合同13款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，乙方负责与承运部门及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期需要。

7.16 除铁路专用包装箱外，其它包装物不再返回乙方，铁路专用包装箱返回乙方或第三方的费用由乙方承担。

8、技术服务和联络

- 乙方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建设计提资、吊装就位、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

- 乙方必须长期派代表到现场进行技术服务，按乙方的技术资料进行安装、分部试运、调试和启动，并负责解决合同设备在发货运输、到货检验、安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

- 在合同生效后 两 个月内，双方确定技术联络会的人员、次数、时间和地点。

- 乙方有义务在必要时邀请甲方参与乙方的技术设计，并向甲方解释技术设计。

- 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。

- 各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时和有重大技术方案修正引起合同价格的修改，需经双方法定代表人批准或其授权代表批准，所有修改应形成文本，并签字盖章确认。

- 乙方提出的并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，乙方如有修改，须以书面形式通知甲方，经甲方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，甲方有权提出变更或修改意见，并书面通知乙方，乙方应给予充分考虑，应设法满足甲方要求。

- 甲方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

- 对盖有“密件”及相同性质印章的供双方的资料，双方都有为对方保密的义务。

- 乙方分包商的技术服务或到甲方现场工作，应由乙方统一组织并征得甲方同意，费用由乙方或分包商自行负担。

- 乙方（包括分包与外购）须对一切与本合同有关的供货、安装、调试、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

- 凡与本合同设备相连接的其它设备装置，乙方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

- 乙方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。甲方有权提出更换不符合要求的乙方现场服务人员。

- 由于乙方技术服务人员对安装、调试、试运的过失疏忽和错误以及乙方未按要求派人指导而造成的损失应由乙方负责。

- 技术服务和联络的具体要求见技术协议。

9、设备监造与开箱检验

- 监造

9.1.1合同设备在乙方工厂制造过程中，甲方有权在认为合适的时间到乙方制造场地，进行监造、质量检验和试验，若一些主要零部件需在其他地方生产，乙方为甲方办理手续进入该场地。在监造期间，乙方负责提供有关合同设备的一般数据，设备结构图和部件图的详细资料（含设备装配图纸、易损件图纸等），制作工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录或不一致性报告）及技术协议规定的有关文件以及复印件，甲方有权提出异议或数据补充、复验要求，所产生的费用由乙方负责。

9.1.2甲方监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，乙方须采取相应改进措施，以保证交货质量。无论监造代表是否要求和是否知道，乙方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造单位不知道的情况下乙方不得擅自处理。

9.1.3甲方监造不解除乙方对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方的最终合同设备验收。

9.1.4乙方必须为监造代表的监造检验提供：本合同设备投料时提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和月度检验计划、每周三提供生产照片及进度比例。提前 十五 天书面提供设备的监造内容和检验时间。与本合同设备监造有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录（包括中间检验记录和／或不一致性报告）及技术协议规定的有关文件以及复印件。

9.1.5监造检验／见证（一般为现场见证）一般不得影响乙方的正常生产进度（不包括发现重大问题时的停工检验），应尽量结合乙方工厂实际生产过程。若监造代表不能按乙方通知时间及时到场，乙方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果（转为文件见证人）。若乙方未及时通知监造代表而单独检验，甲方将不承认该检验结果，乙方应在甲方代表在场的情况下重新进行该项试验。

9.1.6 不论监造代表是否参与监造与出厂检验或者监造代表参加了监造与检验，并且签署了监造与检验报告，均不能被视为乙方按合同13款规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除乙方对设备质量应负的责任。

- 工厂检验与现场开箱检验

- 由乙方供应的所有合同设备／部件（包括分包与外购）在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套和／或整机总装和试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，合格者才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分邮寄给甲方存档。此外，乙方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

- 设备到达安装现场后，乙方应按国家、行业等相关的规定存放和保管。如乙方有特殊要求,应在发货前10天向甲方书面提出。

- 货物到达目的地后，乙方在接到甲方通知后应及时到现场，与甲方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处，应由乙方处理解决。当货物运到现场后，甲方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规格和质量。甲方应在开箱检查前5天通知乙方开箱检验日期，乙方应派遣检验人员参加现场检验工作。如检验时，乙方人员未按时赴现场(甲方已通知乙方），甲方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方提出索赔的有效证据。如甲方未通知乙方而自行开箱或每一批设备到达现场六个月后仍不开箱，产生的后果由甲方承担。

- 现场检验时，如发现设备由于乙方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执两份，作为甲方向乙方提出修理和／或更换和／或索赔的依据；如果乙方委托甲方修理损坏的设备，乙方提供技术指导，所有修理设备的费用和责任由乙方承担；如果由于甲方原因，造成设备损坏或发生丢失，乙方在接到甲方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由甲方自负。

- 乙方如对上述甲方提出的修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到甲方书面通知后 十五 天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，乙方在接到通知后 十五 天内，自费派代表赴现场同甲方代表共同复验，若复验结果显示乙方异议成立，则乙方不承担修理、更换、索赔的费用，同时，甲方应承担乙方因此支出的合理费用。

- 如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托共同认可的权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

- 乙方在接到甲方按本合同相关条款规定提出的索赔后，应按9.2.8条款的规定尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均应由责任方负担。对于上述索赔，由甲方从下次付款中扣除。

- 由于乙方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响工程建设进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后 一 个月，否则按违约条款处理。

- 甲方对到货检验的货物提出索赔的时间，不迟于货物抵达设备储放场之日起 六 个月。

- 上述条款所述的各项检验仅是现场的到货检验，即使所发现问题已由乙方按索赔要求进行了更换或修理，亦不能被视为乙方按合同13条款及技术协议的规定应承担的质量保证责任的减免和解除。

10、安装、调试、试运和验收

10.1本合同设备由乙方根据甲方要求并经甲方确认后进行设计、选型采购、安装和现场调试、性能验收，并且参加设备的质保期满的最终性能验收（双方签署相关验收报告），双方相关职责范围及安装进度详见附件技术协议。

10.2设备安装的检查和返工：

10.2.1乙方应按照有关规范、设计要求、甲方的书面指令进行设备安装，安装过程中随时接受检查，为检查提供便利条件，并按照检查结果进行整改同时向甲方提供相关的技术要求及资料。

10.2.2安装过程中的隐蔽内容及关键工序由乙方在安装前报甲方确认，并在安装前24小时通知甲方进行验收，经验收合格签字后方可进行安装或继续安装。未经甲方验收的隐蔽内容及关键工序，乙方不得进行下一阶段安装，否则，乙方必须拆除重做，且每出现一次，乙方向甲方支付违约金壹万元整。

10.2.3本合同设备由乙方按国家、行业相关标准规范以及技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维修。重要工序须经甲方现场技术服务人员签字确认。整个安装、调试过程须在乙方现场技术服务人员指导下进行，若乙方技术资料和现场技术服务人员的指导而出现问题，乙方承担责任。

10.3在设备安装完毕后，甲乙双方代表将进一步核实、确认安装工作，并共同签署安装完毕证书一式肆份，双方各执贰份。但此证书不能解除乙方在试运行、性能验收试验和质保期内的责任，以及技术性能和保证与合同规定不相符的责任。本合同设备安装完毕后的验收工作按照双方合同附件《技术协议》、国家及行业相关标准等的要求进行。

10.4合同设备的安装完毕后，甲方公用条件允许下及投料试运行时，乙方应派人至少2名专业人员参加单机调试、联机调试，并应尽快解决调试中出现的设备问题，其所需时间应不超过一个月，否则将按违约条款视为延误工期等同处理。

10.5 性能验收试验应在整体项目主体工艺工况运转稳定，且本合同设备达到设计要求稳定试运行60天后进行，如果此性能验收试验由于乙方原因没有按计划进行,此试验时间应相应顺延。性能验收试验的目的是为了检验所有供货设备是否符合技术协议及相关规范书的要求，当技术协议与规范书之间存在差异时，以标准较高者为准。验收试验由甲方负责，乙方参加性能测试。性能验收试验完毕,合同设备达到规定的各项性能保证值指标后，甲方应在10天内签署由乙方会签的本合同设备验收证书一式二份，双方各执一份。除合同中另有规定外，每方发生的所有人员费用均自行负担。如果合同设备不能达到规定的一项或多项保证指标时按10.7款和10.10.2款办理。

10.6在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，乙方在双方商定的时间内免费修理上述的缺陷并经甲方验收认可通过后，甲方则可同意签署初步验收证书。

10.7如果第一次性能验收试验达不到本合同附件《技术协议》所规定的一项或多项性能保证值，则双方应共同分析原因，澄清责任，由责任一方采取措施，并在第一次验收试验结束后 两 个月内进行第二次验收试验。

如属乙方责任需进行第二次性能验收实验的，乙方需自费采取有效措施以使第二次性能验收试验能达到技术性能和/或保证指标，乙方将负担所有直接的费用，包括但不仅限于下列费用：

- 更换和/或修理的设备和材料的费用；

- 参与第二次性能验收试验的乙方技术人员的费用；

- 参加修理的甲方人员的费用；

- 第二次性能验收试验所使用的工具和设备的费用；

- 第二次性能验收试验所使用的材料和除燃料外的消耗品的费用；

- 所更换和修理的设备和材料运离和运抵现场的所有运输和保险费用；

- 测试单位的试验费用。

10.8 在第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到本合同附件《技术协议》所规定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任：

如属乙方原因，则应按本合同13条款执行。

如属甲方原因，本合同设备应被认为初步验收通过，此后 15 天内由双方会签本合同设备的初步验收证书一式肆份，双方各执贰份。此时乙方仍有义务与甲方一起采取措施，使合同设备性能达到保证值，但由此产生的费用由甲方承担。

10.9不管合同设备性能验收试验进行一次或二次，甲方将于初步验收证书签发之日起按照13.2.4规定质保期内进行最终验收。

10.10 工艺性能和保证值验收（初步验收）

本设备系统的性能验收必须符合但不限于以下条件：

10.10.1满足附件三技术协议和供货范围要求。

10.10.2.性能保证值：依本合同附件《技术协议》（备注投标阶段参考招标技术需求书）所规定的一项或多项保证指标时，且额定负荷下主要性能保证值。

10.11按本合同条款出具的初步验收证书只是证明乙方所提供的合同设备性能和参数截至出具初步验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对合同设备中潜在缺陷所应负的责任解除的证据，同样，最终验收证书也不能被视为乙方对合同设备中潜在缺陷应负责任的解除的证据。当发现这类潜在缺陷时，乙方应按照本合同6.8条款及13条款的规定进行修理或调换，相关费用由乙方承担。

10.12在合同执行过程中的任何时候，对由于乙方责任需要进行的检查、整改、试验、再试验、修理或调换，在乙方提出请求时，甲方应作好安排进行配合以便进行上述工作。乙方应负担修理或调换所发生的各种费用。如果乙方委托甲方进行加工和／或修理、更换设备，因乙方设计图纸错误或乙方技术服务人员的指导错误造成返工，乙方应按下列公式向甲方支付费用：（所有费用按发生时的费用水平计费）

P=ah+M+cm

其中：P－总费用（元）

a－人工费（元/小时·人）

h－人时（小时·人）

M－材料费（元）

c－台班数（台·班）

m－每台设备的台班费（元／台·班）

11、技术资料

（纸质版6份，电子版1份；资料作为验收依据）

11.1 乙方应按附件《技术协议》规定提供技术资料；并分别列出上述技术资料的清单及符合附件《技术协议》规定的交付进度。

11.2乙方提供的图纸应包含使用乙方自身及甲方指定的图框并采用甲方所指定的字体，乙方交付设计资料给使用方时，应同时交付蓝图及.dwg电子版文档。

11.3 乙方发货前应提供预审资料：设计说明书、图纸、设备清册等资料，应使用WORD文档或EXCEL文档或PDF档；乙方应提供的详细资料，包括：

(1)产品质量合格证明书、出厂检测报告、产品合格证书、进口设备出厂证明；

(2)产品安装使用说明书（含电气和控制部分）；

(3)产品技术资料、图纸（含设备结构图、总装图，电气接线原理图等）；

(4)产品送货单、装箱清单；

(5)备品备件，易损件清单；

(6)其他有关的资料。

11.4 技术资料的实际交付日期以甲方有关人员签字时间为准；如没有甲方有关人员签字的，以邮政部门提货通知单戳记时间为准。此日期将作为对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。如果技术资料经甲方检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后三天内（对急用者应在一天内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后五天内（对急用者应在两天内），向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由责任方承担。

11.5 交货资料要求：乙方在交货同时必须向甲方提供下述相关技术资料，除技术协议约定外，不限以下内容：

（1）送货单、产品装箱单；

（2）设备明细表(产品的规格、型号、材质、数量说明清单)；

（3）产品合格证、质量保证书、仪表出厂报告及校正报告（若有）及国家或法定质检部门所要求的有效检验（质检）报告；

（4）进口整机设备相关资料（技术资料、原产地证明、提单、报关单等清关资料）；

（5）产品安装说明书、接线图、操作和维护使用手册；

（6）设备装配图、安装图册；

（7）电气控制图、PLC柜图纸和编程及LOGO、检验报告。

（8）两年份备品清单及单价；耗材或易损件规格清单；

（9）产品检验合格证、设备防爆等级认证书、3C认证文件（若有）；

（10）制造商测试及检查报告及原厂测试报告、工检文件资料、材质证明（若有）；

（11）属于特种设备的还需提供生产资质证明，以及相关部门的产品质量证明书；各种资质影印本；

（12）合同约定之其它相关技术资料（配合甲方完成一些技术界面图纸）。

11.6 乙方保证提供的技术资料是在本合同生效时乙方使用的最新技术资料，该技术资料是完整的、正确的、清晰统一的、与提供的合同货物、工艺相符。

11.7 产品技术资料作为甲方所购设备不可或缺的一部分，乙方应免费提供给甲方。若乙方没有将合同约定的完整资料按合同约定交付进度提供或未全部提供给甲方，视为尚未完成交货，按合同延期交货处理且甲方有权推迟支付货款。

11.8 技术资料邮寄单位和地址：

甲方：深圳市必尚供应链有限公司

地址：深圳市龙岗区坪地高桥朗坤科技工业园10楼

联系人： 黄德东 手机：13760271089

电子信箱：huangdedong@leoking.com

邮编： 518000

11.9 出厂商务备份资料邮寄单位和地址：

甲方：深圳市必尚供应链有限公司

地址：深圳市龙岗区坪地高桥朗坤科技工业园10楼

邮编： 518000

联系人： 黄德东 手机：13760271089

电话： 0755-8989 1111

传真： 0755-8989 1888

电子信箱：huangdedong@leoking.com

12、双方施工责任

甲方：

12.1按规定及时提供作业场地，并给乙方提供堆放安装设备、工具的场所。甲方及甲方现场的其他分包队伍不得向乙方索取场地管理费等无关费用。

12.2按本合同规定及时支付合同款给乙方；如乙方工人因拖欠工资闹事，耽误甲方项目工期，由乙方负责解决，也可经乙方书面同意后，并从乙方合同款中直接扣除。

12.3负责提供及保障项目的施工水源、施工电源，总电表箱接至现场安装地点范围100米以内，乙方必须按甲方管理制度统计施工期用水用电计量。

12.4负责监督检查乙方材料设备的安装调试验收质量、进度、安全文明施工，进行管理协调、履行相关接洽处理。

12.5对违反管理制度，扰乱甲方现场秩序，经教育不改或情节严重者，甲方有权勒令乙方相应人员退场。

12.6在有明确依据的前提下，甲方有权对乙方安装调试验收过程中的不良行为进行经济的处罚，甲方对乙方的安装调试验收质量按照施工质量验收规范进行验收，不符合要求的，有权责令乙方及时整改。如经多次提出仍无改善时，甲方有权终止与乙方合作，并将安装调试验收另行发包，由此引起的一切责任和损失由乙方承担。

12.7根据安装进度计划，如果乙方的实际安装调试验收进度比计划工期延迟15天以上（因甲方工地自身环境原因除外），存在工人不熟练或者窝工现象，甲方有权对其内容进行分割，转交给第三方完成，因此产生的费用甲方有权直接从乙方的验收款中予以扣除，由于分割后工作量较小而导致的相关费用可能超过乙方相应费用的，超过部分亦由乙方承担。

12.8甲方指定现场负责人：  *****  。

乙方：

12.9参加甲方组织的安装图纸或安装说明的现场交底，拟定安装方案和进度计划，交甲方审定。

12.10指派项目负责人：合同签订两个月内指定 ，并书面告知甲方  ，负责合同履行。按要求组织安装调试验收，保质保量、按期完成任务，解决由乙方负责的各项事宜，定期书面形式向甲方汇报工作进度。

12.11乙方提供安装调试验收过程中所需安装工具、辅材、起重设备等，维修施工使用的照明、围栏设施等，并负责安全保卫。

12.12乙方必须按甲方管理制度用水、用电并提出用量要求，水电费用由甲方负责。

12.13严格执行安装图纸、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及国家电力部门验收规范，保证安装调试质量并验收合格。

12.14必须服从甲方现场管理和指挥，遵守现场各项规章制度。严格按照图纸或做法说明进行安装，做好各项质量检查记录。

12.15施工中未经甲方书面同意，不得随意更改设计及甲方要求的材料设备质量。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担。

12.16合理组织劳动力，对甲方下达的安装调试作业计划，必须按时或提前完成。

12.17不得将合同内容转包给第三方，一经发现，甲方有权单方终止合同，并要求乙方赔偿甲方一切损失。

12.18在安装调试验收过程中要严格执行甲方施工现场安全文明标准化管理的规章制度，接受甲方监督管理，做到清洁、文明施工，工完、场地清。

12.19未移交甲方之前，乙方负责对合同范围内的一切材料设备、工具和工程成品、半成品进行保护及保管工作。

12.20在现场安装调试验收过程中乙方发生施工质量、人员安全、造成甲方设备材料损坏的事故，均由乙方负责赔偿，与甲方无关。

12.21乙方对其安装调试验收人员、加工工具的安全负全责，在施工中所发生的一切安全事故与甲方无关。

12.22保证安装场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。乙方应严格管理所属员工，绝对禁止在项目所在地及甲方所属区域内发生赌博、斗殴、酗酒、叫闹、闲荡、奇装异服、赤膊上身、随地吐痰、乱抛什物、高速行车等影响全区秩序的行为发生，否则甲方将视情节对乙方罚款，并直接在工程款中扣除。施工作业过程中，如现场人员出现乱扔垃圾、吸烟、不戴安全帽、不穿劳保鞋等违纪现象，按100-300元/人次罚款，重则另罚；偷窃损坏设备与材料；不按要求动火，动电、违规作业，需接受甲方的相关重罚条款，除赔偿相应的工程损失外，另作罚款5000-20000元/次。

12.23合同履行中甲方要求变更合同质量标准及发生其它实质性变更，由双方协商解决。

12.24现场安装调试的特种操作人员必须持证上岗，乙方需在进场前提供特种操作人员上岗证复印件加盖公章一份给甲方备案。

12.25安装完成后，乙方应做好各种调试、试验工作及原始记录、报告、竣工图等资料工作，各种资料符合档案规定。

12.26配合甲方验收工作，并保证设备通过政府部门的验收且工艺设备正常运行。

12.27必须已按照国家及当地建设、安全主管部门的规定，符合JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》和相关安全管理条例等，乙方自行负责所有施工人员及进退场设备的保管、安全、保险等一切费用。由于乙方未办理保险而导致的损失概由乙方承担。乙方承诺：乙方在施工过程中由于乙方的过错或责任对第三人造成的损害或者造成自身损害的，产生的相应责任与后果由乙方负责，即或是，受损第三方透过法律途径向甲方主张赔偿后，甲方完全有权要求乙方给予等额款项的补偿。施工入场时须按照甲方的入厂管理条例，提供相关人员的投保证明、身份证和人员上岗证复印件办理相关手续。

12.28乙方履行安装服务期间或维保期间不得在甲方的车间内、项目园区现场拍摄图片或视频，业主方、甲方不定期巡视检查，一旦发现没收拍摄器材。如果因工作需要拍摄照片，应事先书面征得甲方同意。

12.29本合同约定以及本合同约定之外的任何事宜，双方就大合作的基础上友好的协商，尽力顺利守成设备的验收调试工作。

12.30 安装工期延误

12.30.1因以下原因造成工期延误，乙方应在事件发生后3天内提出书面申请（包括采用微信、电子邮件方式），并同时提供相关证明文件，乙方未在上述期限内提出申请的，视为乙方自动放弃，工期不予顺延。延期申请经甲方确认的，工期相应顺延，但甲、乙双方均不计算任何费用：

（1）基础工程没能按时完成，不足以提供给乙方后期施工时间。

（2）安装施工方案确定后甲方提出设计变更或修改导致工期延误。

（3）甲方同意工期顺延的其他情况。

12.30.2因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延；因乙方原因造成安装质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

12.30.3甲方要求比合同约定的工期提前完工时，应与乙方协商一致，乙方在条件允许时应充分配合。

13 质量保证、设备质保期与违约索赔

13.1 质量保证：

13.1.1乙方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是成熟可靠的，符合国家颁布的相关标准并符合本合同的要求，同时应保证货物在正确安装、使用和保养条件下，在其使用质保期内的正常使用。在货物验收后的质量保修期内，乙方应对由于制造或材料的缺陷而产生的故障负全部责任。乙方保证根据本合同附件《技术协议》所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求。

13.1.2如由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保修期应按实际修理或换货所延误的时间做相应的延长。质量保修期满后，乙方应对设备的终身维护、检修提供技术支持和方便，有关费用按成本价计收。

13.1.3在乙方提供货物的安装、单机调试、联动试车、投料运行以及性能测试期间，由于乙方的技术资料的错误以及乙方技术人员的错误指导造成的直接损失，将由乙方以维修、更换或增补设备和材料的方式进行偿付，因此而产生的直接费用全部由乙方承担，因此造成的甲方所有损失，由乙方承担。若由于甲方人员未听从乙方指导自行进行前述操作所造成的全部损失，由甲方承担。

13.3.4在质量保修期内，如果合同设备的数量、质量或规格与合同不符，包括潜在缺陷或采用了不符合要求的材料等，甲方应尽快书面通知乙方。乙方在收到甲方通知后，1个工作日内派员免费维修或更换有缺陷的合同设备部件。如果乙方在质量保修期内收到合同设备缺陷通知而没有及时弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施或委托发包给第三方，但该风险和改造产生的相关费用由乙方承担。

13.3.5 乙方确保主体设备使用年限达25年以上，在使用五年内主体设备不能出现严重腐蚀和泄漏事故，否则由乙方负责更换或维修。

13.2设备质保期

13.2.1 设备质量质保期:质保期自货物调试验收合格且全套资料齐全之日起贰年或设备和资料（随机配件、说明书、电子资料等全套资料）齐全移交甲方之日起三十个月，以先到者为准，质保期满甲方应向乙方出具最终验收证书。乙方为合同设备承担的质保期应体现到甲方出具最终验收证书上（潜在缺陷除外）。质保期的具体内容按本合同有关条款执行。乙方对设备潜在缺陷的质量质保期为自合同设备签发初步验收证书之日起贰年。

13.2.2如设备在质保期内发现质量问题等（包括返修或重做有关项目），乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场解决。质保期内乙方所提供的更换及技术服务不收取任何费用（含运输、税务、材料、人工、差旅等费用）。但因甲方使用不当或人为原因引起的故障除外，费用另计，双方协商。

13.2.3乙方未按合同约定履行售后服务承诺，售后服务范围归属问题经甲乙双方书面确认后或乙方不予确认的，甲方可另行决定由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，甲方有权直接从质量保证金中扣除，且甲方有权追究乙方的违约责任。质量保证金不足以弥补修复费用的，由乙方负责赔偿。

13.2.4合同规定的质保期满后，由甲方在15天内出具合同设备质保期满最终验收证书交给乙方。条件是：在此期间乙方应履行完成甲方在质保期满前提出的索赔和赔偿。但乙方对甲方或第三方对设备进行的非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任；双方对合同执行无争议，无遗留问题。

13.2.5 在质保期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属乙方责任，则甲方有权向乙方以书面形式提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、赔款或委托甲方安排大型修理。包括由此产生的到安装现场的更换检修费用、运费及保险费等所有费用由乙方负担。

13.2.6如由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则质保期或应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。如合同设备在质保期内发现属乙方责任的十分严重的缺陷（如设备性能达不到要求等）则其质保期将自该缺陷修正后开始计算贰年。

13.2.7 合同设备的所有权自合同工程交付完成后起，由乙方转移给甲方，合同设备损毁、灭失的风险及责任，在设备交付前由乙方承担，交付后由甲方承担。

13.3违约责任：

13.3.1甲、乙任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.3.2如果不是由于甲方原因或甲方要求推迟交货而乙方未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），实际交货日期按本合同6.1款和6.4款规定计算，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金:若乙方延期交货，则承担本合同未交货部分的0.5%/日作为乙方因延期交货给甲方带来损失的赔偿，该部分的赔偿金额在本合同约定的到货款中予以扣除，乙方支付迟交违约金，并不解除乙方按照合同继续交货的义务。

13.3.3合同生效后，甲、乙双方任何一方不得无故终止合同，如甲方终止合同，甲方应赔偿乙方所有直接经济损失（包括但不限于含设计、采购、施工等环节产生的工时费、设备采购费等）；如乙方终止合同，乙方退还甲方已经支付的货款之外，并赔偿因此造成的甲方所有直接经济损失。

13.3.4有下列情况之一，均属乙方违约，甲方有权单方解除合同，要求乙方应退还已付合同款并承担合同总价款20%的违约责任，且乙方应赔偿甲方相应的一切经济损失，包括但不限于甲方为挽回损失、处理争议及维权所产生的律师费、差旅费等所有法律费用；若甲方选择继续履行合同的，甲方有权对乙方进行罚款和/中止合同的处罚、并要求乙方赔偿甲方直接损失，甲方有权直接从乙方的进度款中扣除（甲方继续履行合同并不免除甲方的单方解除权）：

（1）如果乙方逾期30日供货或在接到甲方书面通知30日内未到现场或在接到甲方书面通知30日内未完成设备的调试或安装工期逾期30日的；

（2）乙方人员擅离工作岗位，或安装人员严重不足，屡次不能如期完成安装任务而影响甲方总体项目进度的；

（3）乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促（一次催促超过30日或3次催促）无效或依然未能完成整改的；

（4）乙方安装材料质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的；

（5）乙方中途放弃合同或将安装合同接到后转包给第三者；

（6）乙方聚众闹事，严重扰乱甲方正常工作秩序的；

（7）乙方的安装人员对甲方的管理人员进行殴打、报复的；

（8）设备质量、技术、品牌严重不符合本合同约定和国家法定标准规定的质量条件；

（9）在质保期内正常运行状况下主要设备或部件使用性能、使用寿命达不到设计要求，经整改无效的；

(10)因乙方设备质量原因、设备质量缺陷原因或技术服务原因，导致甲方不能按期完成机组满负荷试验、环保竣工验收的；

13.3.5乙方支付违约金并不免除按合同所约定的其他相应义务。多项违约条款可合并适用。.

14、保 险

14.1乙方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以乙方为受益人投保发运合同设备价格110％的运输一切险，保险区段为乙方仓库到甲方工地交货并经甲方验货合格（包括卸货）后止。

14.2乙方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部件价格110％的，以甲方为受益人的设备制造质量险，投保范围为制造过程中合同设备发生制造质量问题和／或车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至质保期满出现的设备质量问题，保险费用由乙方承担。

- 税 费

15.1根据国家有关税务的法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费，由乙方承担。

15.2本合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务（也包括运输）、进口设备／部件等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

- 保密、分包及侵权约定

16.1本合同项下甲、乙双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与合同设备和相关工程无关的第三方。上述条款如有违反，双方保留追究其责任的权利。本条款不因合同的解除、终止而终止。

16.2除非事先取得甲方的书面同意，乙方不得将其在合同项下的设备、部件对外分包（包括主要部件）。

16.3乙方外购的产品和材料应有质量检验保证，包括制造厂商的资质证书，并承担合同项下的全部责任。

16.4乙方应保证提供的货物涉及的商标、专利等知识产权为其所有，并授权甲方在使用、生产加工、销售该货物或该货物作为部分销售时合法使用，若有第三方声称甲方购买的乙方产品有侵害其知识产权（包括但不限于专利权、著作权以及商标权、商业秘密），并且提出索赔、提起诉讼、法律程序等，从而使甲方遭受损失时，乙方应为甲方提供抗辩，并承担相应赔偿。在甲方未遭受损失的情况下，乙方也可通过购买知识产权、获取权利人授权等方式保证甲方有权继续使用、销售、分销或以其它方式处置该等货物，或者修改该货物，从而使其变成非侵权货物，但不得因此影响其功能和性能，或者以相同功能、相同性能的非侵权货物替换该货物。

16.5乙方应保障甲方免于承担因乙方履行本合同义务侵犯任何专利权或其它知识产权而导致的一切索赔。当甲方遭受到本条款的索赔时，应立即通知乙方，乙方应自费为解决该索赔而进行谈判，或承担责任组织由此索赔而引起的任何诉讼和仲裁进行应诉并承担全部费用。在未征得乙方书面通知前，甲方对可能有损于乙方的谈判、诉讼和仲裁应不予承认，除非在被要求之后的合理时间内，乙方仍未处理、谈判、应诉和参加仲裁。

16.6无论在合同期限内或合同期限后，乙方应当无条件的对由于乙方或乙方人员的错误行为、疏忽或违约，包括侵犯著作权、专利权、商业机密而给甲方或任何第三方造成的损失、损害和索赔，给予甲方和任何第三方充分有效的赔偿。赔偿费用与造成的实际损失相一致。

17、合同的变更、修改、中止和终止

17.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括技术协议）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方授权代表签字确认或盖章。

17.2如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后3个工作日内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在3个工作日内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的一部分或全部份的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为在本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

17.3如果甲方行使中止权利，甲方有权停付到期应向乙方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方的中止部分款项索回。

17.4在合同执行过程中，若因国家计划调整或其他不可抗拒力而引起本合同无法正常执行时，乙方和／或甲方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

17.5如果乙方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过甲方同意的一部分合同。

17.6若上述条款考虑的情况确实发生，甲方有权从乙方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归己有，并在合理期限内从乙方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属甲方，乙方应给甲方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，甲方对这种终止合同直接或间接引起的对乙方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对乙方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

18、不可抗力

18.1不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

18.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在15天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

18.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）。

19、合同争议的解决

19.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任何一方可以向甲方项目所在地人民法院提出诉讼。

19.2法院判决对双方都有约束力。

19.3由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

19.4在进行法院审理期间，除法院审理的事项外，合同仍应继续履行（依约解除的除外）。

- 合同生效及有效期

20.1本合同需经双方法定代表人或委托代理人（须经法定代表人书面授权委托）签字，加盖公司公章或合同专用章后方可生效。

20.2本合同有效期：从合同生效之日起到性能保质期满、签发“最终验收证书”、潜在缺陷处理完成并理赔完毕、货款两清之日止。但本合同中其它条款对双方权利义务另有时间规定的从其规定。

- 送达

21.1任何一方向对方提出/发出的函电通知、要求、函件、货品等，如通过传真、电子邮箱、电传等任一方式进行发送至对方或授权代表的相应地址，在取得对方人员和／或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

21.2任何一方向对方提出/发出的函电通知、函件等，如系正式书写并按对方合同载明地址或授权代表的通讯地址快递或挂号、航空邮寄等任一方式进行的，若对方拒收或无人接收，即自寄出之日视为送达。

21.3一方地址如有变更，应提前书面通知对方。否则应承担因地址变更送达不能的后果。

- 其它

22.1本合同适用法律为中华人民共和国法律（不包括港澳台地区）。

22.2 本合同附件三《房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统技术协议》，是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。合同附件与本合同正文相互补充说明，合同附件与合同正文如有冲突、不一致时，以本合同正文为准。

22.3 本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

22.4 除本合同外，以下文件均为本合同的构成部分，与本合同相互补充，如有冲突，按以下优先顺序确认：

本合同——房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统安装及技术服务合同

（甲方合同号：ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-005），本合同含附件共计**页；

附件一：《廉洁合作协议书》。

附件二：《项目环境与职业健康安全管理协议书》

附件三：《房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统技术协议》，P**

附件四：《合同供货范围明细及商务报价书》,P**

附件五：乙方签约代表授权书、营业执照、开户行许可证复印件加盖公章。

合同履行中甲方与乙方有关合同的补充协议、洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，合同各部份如有冲突则依上述附件标示先后顺序作为优先解释顺序。

乙方的投标技术协议为本合同有效组成部分，作为技术经济指标的考核范畴，乙方必须遵守执行。

22.5合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明，陈述，许诺或行动。

22.6本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

22.7双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

22.8本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同设备”和相关工程无关的第三方。

22.9合同双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时书面通知对方。

22.10乙方保证甲方为本合同或其任何部分规定用途而使用合同设备、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或工业设计权的侵权指控。如果发生任何第三方的侵权指控，甲方于上述指控之日起七个工作日内尽快通知乙方，乙方负责与第三方交涉；如因甲方因此受到经济或法律损失，乙方负责无条件赔偿甲方。

22.11合同履行全过程中双方对设备的质量、工艺等问题存在争议的，双方一致确认委托共同认可的权威第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。若对共同委托第三方检验机构无法达成一致，甲方有权单方委托第三方检验机构进行检验，乙方对检验结果予以认可，检验费用由责任方负担。

22.12任何一方对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方合同签署页载明地址或授权代表的通讯地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员和／或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

22.13本合同正本一式陆份，甲方肆份，乙方两份。

（以下无正文）

- 附件

附件一：廉洁合作协议书

附件二：项目环境与职业健康安全管理协议书

附件三：房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统技术协议

附件四：合同供货范围明细及商务报价书

附件五：乙方签约代表授权书、营业执照、开户行许可证复印件加盖公章。

【双方签署栏】

甲方（盖章）：深圳市必尚供应链有限公司

法定代表人或

负责人签字（签字）：

地    址：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号13楼

邮政编码：518117

电    话：0755-8989 1111

传    真：0755-8989 1888

开户银行: 深圳农村商业银行坪地支行

银行帐号：0002 1967 5878

纳税人登记号：91440300726179986Y

日    期：      年    月  日

乙方（盖章）：****有限公司

法定代表人或

负责人签字（签字）：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户行：

账  号：

纳税人登记号：

日    期：     年    月  日

附件一：廉洁合作协议书

廉洁合作协议书

甲方：深圳市必尚供应链有限公司         乙方: ****有限公司

乙方为甲方供应商，在甲乙双方订立、履行合同及经济业务往来过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受个人回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对与乙方公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先报上一级批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国、外出旅游等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与双方合同相关的业务。

七、乙方应当通过正常途经开展相关业务，不得向甲方工作人员承诺或赠送礼金、礼品、购物卡、有价证券和其他任何物品，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国、外出旅游等提供方便，或其他任何影响廉洁的行为。

八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报；甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

九、甲方发现乙方有违反本协议或者采用行贿甲方工作人员等不正当行为的，按具体情节和造成的后果，甲方除有权立即终止双方签署的交易协议，并停止向乙方支付任何款项，除要求乙方赔偿由此造成的损失外，乙方同意按照双方交易合同金额的30%向甲方承担违约赔偿责任，同意甲方在交易协议款项中直接扣除。甲方有权在甲方系统内给予通报、限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，甲方有权建议司法机关追究乙方刑事责任。

十、凡举报查证属实的，甲方给予举报者等值或高于涉案金额且不低于1万元，上限50万元的现金奖励，详细参考甲方的《廉洁守则》，《廉洁守则》作为本协议书的附件。举报联系：

座机号码：0755-8989 1111                 座机号码：0755-8989 5208

十一、双方签订交易合同的，本协议书作为交易合同的附件，与合同具有同等法律效力；如双方未签订交易合同，本协议书独立有效。本协议书与合同履行时限无关。

十二、甲方工作人员包括直接采购、外包外发、计划、检验、认证、监督、审定、财务付款等业务相关人员。

以下无协议正文。

甲方：深圳市必尚供应链有限公司     乙方：****有限公司

法定代表人：　　　　　　　　　　　       法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　　　       委托代理人：

日期：                                   日期：

附件二：项目环境与职业健康安全管理协议书

项目环境与职业健康安全管理协议书

甲方：深圳市必尚供应链有限公司                              乙方：****有限公司

项目名称： 房山区生物质资源再生中心项目

施工地点： 北京市房山区琉璃河镇东南召填埋场东侧

为了保证进入施工现场人员及财产的安全，保证材料、设备进出场及作业过程中的环境保护，甲、乙双方在协商一致的前提下签订此协议。乙方应对工程项目安全、职业健康及环境保护负全面责任，遵守国家及工程所在地有关安全生产、职业健康及环境保护的规定，并同意履行以下约定：

1. 乙方应认真遵守甲方制定的安全生产、职业健康及环境保护方面的管理制度，自觉接受甲方项目现场管理人员的监督管理，制定并具体落实施工安全保障制度与措施（包括建立相应的管理机制，配备合格的管理人员，制定各施工工种的安全环保操作规程、特种作业人员持证上岗制度以及各岗位责任制度、定期检查监督制度、安全、环保教育学习制度等）。

2. 乙方任命的项目经理必须人、证与投标文件相符，全面负责施工现场安全生产、职业健康及环境保护等工作。施工现场必须按规定配备安全生产及环保管理人员。项目经理、安全员必须持有效证件上岗。并报甲方备案。

3. 特种作业人员必须经具有资格的培训部门培训考核合格后，持证上岗，并按规定定期验证；中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”持证上岗；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章指挥、违章操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

4. 乙方进入现场进行施工前，应作好如下工作

（1）按甲方的规定与要求，制定安全生产、环境保护施工保障措施，建立安全生产、环保检查制度，制定相应的“应急预案”，报甲方备案；合理配置人员，办理人员、设备、仪器等各项登记手续，组织作业人员了解并掌握进入施工现场后应该注意并遵守的规定和事项，做好安全环保教育和安全技术交底工作。。

（2）提前检查需进入施工现场使用的用电器设备、设施、仪器、作业工具等，确保其能正常运转而不带病作业，按规定合理配备足够的消防专用器材，定置存放地点，配备专门操作使用人员。

（3）认真执行劳动保护条例，为作业人员配备必要的劳保防护用品，并督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

（4）随时关注施工人员身心健康及思想动态，切实有效的预防人为的安全环保事故发生。

5. 乙方在现场施工期间，应注意并做到：

（1）作业人员不得进入非施工区域，进入施工现场应佩戴胸卡和安全帽，涉及高空作业的必须配备、正确使用安全带，严禁在施工现场吸烟、喝酒、追逐打闹等不安全行为。

（2）在作业过程中要防止和减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声和施工照明对人身和环境的危害和污染。

（3）施工人员在作业过程中，应严格按照安全操作规程进行作业，并落实相应的安全防护措施。

（4）设专人负责施工现场、临时用房等区域内的防火、防盗、卫生防疫等工作。施工区域应设立安全环保标牌，对探伤作业的应当提前24小时告知相关人员撤离或躲避，设立探伤专用警示标志区。

（5）每日下班前，应有专人检查安全、环保工作，做到断水、断电、及时清理施工垃圾；保持每日检查记录。

6. 进入施工现场的机械设备应符合国家、地方关于安全、环保的规定和要求。

7. 乙方应负责对现场存在或施工中发现的古树、文物等进行保护。

8. 乙方应提前按施工阶段做好危险源辨识和风险评价、确定重要环境因素清单，落实控制措施和管理方案。报甲方备案。

9. 乙方应每日对施工现场进行安全检查，及时排查安全隐患，对发现的事故隐患应及时整改，对甲方检查提出的问题必须按要求整改到位。

10. 乙方对危险性较大的的分部分项工程，施工前应编制专项施工方案，对超过一定规模的危险性较大的的分部分项工程，应组织专家对专项方案进行论证，按规定进行审核、审批，并报甲方备案。否则不得进行施工。

11. 乙方对需要履行安全、质量验收的分部分项工程，在履行完验收手续后，报甲方备案。否则不得进行施工。

12. 由于乙方的原因而导致的安全、职业健康与环保等事故的，应及时向甲方报告。乙方应积极采取有效措施将损失降低到最小，做好善后的处理工作，且应承担全部责任，包括但不限于民事赔偿责任、行政责任、刑事责任等。

13. 乙方应遵守工程所在地“建筑施工企业安全生产标准化管理规范要求”进行施工。

14. 乙方应完成与甲方在合同中承诺的安全文明工地目标。

15. 乙方应严格遵守本协议，因违反本协议而造成的一切后果均由乙方承担。

16. 其它未尽事宜

同维护该项目的正常进行秩序，承包人应加强对作业现场的安全管理，控制无关人员进入施工现场，确因工作需要进入现场的应采取措施，否则因此而导致的人员伤亡由承包人承担全部的责任。

- 每周一次安全检查评定，按照《建筑工程安全生产管理条例》中评分标准评分，分：优良、合格、不合格三个等级，每月一次综合评定。

18. 如每月综合评定中，达到优良标准85分以上（包括85分），采用通报，并上报承包人公司备案，达到75—60分之间，实行警告项目部制度，60分以下或保证项目两次不得分，针对项目部采取罚款处罚，累积罚款不超过安全费用10%、每次罚款为安全费用1%。

19. 为加强每周的安全管理，实行具体的罚款制度，对象是项目部，承包人安全负责人，现场施工人员，具体项目如下。

（1）工人不戴安全帽，不系安全带，每次每人50元，并相应罚承包人安全负责人100元/次。

（2）在施工现场抽烟，每人每次50元，并相应罚承包人安全负责人100元/次。

（3）无安全技术交底，每次罚项目部200元。

（4）无安全教育，并无书面签字，罚安全负责人50元/次。

（5）易燃易爆物未分开，罚项目部安全人员200元/次，罚操作人员100元/次。

（6）基坑无防护，罚项目部500元/次。

（7）基坑边乱堆放，机械设备与坑边距离不符合要求，罚项目部500元/次。

（8）模板上表面荷载超过规定，罚项目部200元/次。

（9）四口无防护，罚项目部200元/次。

（10）外电保护无措施，罚项目部500元/次。

（11）配电箱、开关箱，发现一项不合格，每次每处罚100元。

（12）现场特殊工种，无操作证，每次罚操作人员50元，并罚安全负责人100元。

（13）分包单位进场前需按甲方体系文件要求及相关法律法规要求进行人员资质报验，完成施工组织设计和相关专项等方案，经甲方审批同意后才能进行施工现场施工

20.介于此项目的特殊性，乙方在进入施工现场必须通知甲方现场负责人，在甲方进行三级教育、安全技术交底等相关工作后才能进入现场，否则视为乙方违约并承担一切后果。

21.乙方由于未执行协议或违反有关安全规程制度的规定而发生的一切人身事故（事件），责任自负；造成设备损坏的，须负责赔偿。乙方发生的电网、设备安全事件或违章，甲方按合同和协议中的约定扣减安全质保金。
  22.乙方由于严重违章而被终止合同的损失，乙方自负。

甲方：深圳市必尚供应链有限公司       乙方：****有限公司

（盖章）                              （盖章）

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

签订日期：2024年  月  日                签订日期：2024年  月  日

附件三：双方技术协议《房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统技术协议》（另附）

附件四：乙方《合同供货范围明细及商务报价书》（另附）

附件五：乙方法定代表人授权书、乙方营业执照、开户许可证、资质证书

1.法定代表人授权书

致：深圳市必尚供应链有限公司

本授权书声明：注册于中华人民共和国的 ****有限公司 在下面签字的****、法定代表人 代表本公司授权的在下面签字的 **项目经理，为本公司的合法代理人，就房山区生物质资源再生中心项目沼气发电系统展开合同谈判、协商、变更、签订、执行等事项，以本公司名义处理一切与之有关的事务，并代表本公司在合同上签字。（本授权只作为签约和履行合同过程中使用，其它事宜另行授权）

本授权书于2024年**月**日签字生效，有效期至合同履行义务结束。特此声明。

代理人无转委托权。特此委托。

签约人公章:****有限公司

法定代表人签字:

被授权人签字:

日        期：2024年**月**日

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

2.营业执照（三证合一）

3.开户许可证